## Checklist
Fase | Descrição | Fazer | Feito
00 - Alinhamento e problema | Definir a decisão de negócio em uma frase (ex.: aprovar ou negar crédito com score de inadimplência) | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Identificar patrocinador, usuários e quem audita o modelo | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Definir escopo: o que está dentro e fora do projeto | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Definir tipo de problema de ML (ex.: classificação binária com classe rara ~6,7%) | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Definir variável alvo e janela de observação (ex.: SeriousDlqin2yrs, atraso 90+ em 2 anos) | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Definir critérios de sucesso técnicos (AUC, KS, calibração) e de negócio (inadimplência, aprovação, R$) | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Levantar premissas financeiras (custo de aprovar mau pagador, margem de bom pagador) e registrar em arquivo único | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Levantar restrições: regulação, LGPD, prazo, plataforma, orçamento | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Inventariar fontes de dados (treino, scoring, dicionário) e defasagem do rótulo | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Registrar riscos conhecidos (viés, vazamento de dados, drift, rótulo atrasado) | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Listar questões em aberto para validar com o patrocinador | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Definir o posicionamento do projeto (ex.: demo técnica de plataforma, não política de crédito) | Sim | Não
00 - Alinhamento e problema | Consolidar tudo em um documento de alinhamento ANTES de escrever código | Sim | Não
01 - Hipóteses e perguntas | Levantar hipóteses a partir de conhecimento do domínio (uso de limite, endividamento, histórico de atraso) | Sim | Não
01 - Hipóteses e perguntas | Escrever cada hipótese citando a coluna exata do dicionário de dados | Sim | Não
01 - Hipóteses e perguntas | Definir o critério de erro de cada hipótese ANTES de rodar o teste | Sim | Não
01 - Hipóteses e perguntas | Classificar hipóteses em camadas: confiança no modelo (H1/H2) e decisão operacional (H3/H4) | Sim | Não
01 - Hipóteses e perguntas | Escolher o método estatístico justificado pela distribuição (ex.: Spearman quando há outliers) | Sim | Não
01 - Hipóteses e perguntas | Separar perguntas de investigação (Q1 SHAP, Q2 threshold, Q3 viés, Q4 impacto financeiro) das hipóteses | Sim | Não
01 - Hipóteses e perguntas | Congelar o enunciado das hipóteses; mudanças depois só como mudança registrada | Sim | Não
01 - Hipóteses e perguntas | Definir onde cada análise roda (hipóteses e viés/ROI são análises de DEV, manuais) | Sim | Não
02 - Planejamento técnico e arquitetura | Desenhar o fluxo ponta a ponta (Bronze → Silver → Gold → treino → registro → inferência → monitoramento) | Sim | Não
02 - Planejamento técnico e arquitetura | Definir arquitetura Medallion e responsabilidade de cada camada | Sim | Não
02 - Planejamento técnico e arquitetura | Definir estratégia de ambientes (dev/hml/prd) e catálogos Unity Catalog (credito_dev/hml/prd) | Sim | Não
02 - Planejamento técnico e arquitetura | Definir estratégia de Feature Store (estratégia agora, lista final de features depois) | Sim | Não
02 - Planejamento técnico e arquitetura | Definir candidatos de modelo e a regra de escolha ANTES de ver resultados (baseline interpretável vs. XGBoost) | Sim | Não
02 - Planejamento técnico e arquitetura | Definir tratamento de desbalanceamento e justificativa (class weight em vez de SMOTE) | Sim | Não
02 - Planejamento técnico e arquitetura | Definir métricas e limiares de leitura (AUC, KS, Brier, PSI, regra 4/5) | Sim | Não
02 - Planejamento técnico e arquitetura | Estimar esforço por fase e revalidar o prazo com o solicitante | Sim | Não
02 - Planejamento técnico e arquitetura | Registrar limitações da plataforma (ex.: Free Edition, um workspace para três ambientes) | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Criar o repositório Git com a estrutura padrão de pastas (script de criação de estrutura) | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Configurar pyproject.toml e uv.lock (dependências travadas, sem requirements.txt) | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Separar configuração: parâmetros em .yaml; credenciais em .env fora do Git | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Configurar .gitignore (data, .venv, .temp, dist, egg-info, caches, .env) | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Configurar pre-commit (ruff, formatação 100 colunas, higiene de notebooks) | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Criar src/ no formato flat (config, ingestion, features, quality, models, ml, monitoring) com __init__.py | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Criar tests/ espelhando src/ um para um | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Criar CHANGELOG.md, README.md e LICENSE | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Definir modelo de branches (develop = HML, main = PRD) | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Configurar databricks.yml com targets dev/hml/prd e variáveis (catalog, modo_modelo, simulation_mode, alert_email) | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Excluir .venv e artefatos locais do sync do bundle (sync.exclude) | Sim | Não
03 - Repositório e ferramentas | Autenticar o Databricks CLI (databricks auth login) e validar com bundle validate | Sim | Não
04 - Infraestrutura por ambiente | Criar script SQL idempotente de infraestrutura (00_infra_<env>.sql) | Sim | Não
04 - Infraestrutura por ambiente | Criar catálogo e schemas bronze, silver, gold e ml no ambiente | Sim | Não
04 - Infraestrutura por ambiente | Criar volumes raw_landing, checkpoints e schemas | Sim | Não
04 - Infraestrutura por ambiente | Separar landing em subpastas por dataset (training e scoring) para nunca misturar | Sim | Não
04 - Infraestrutura por ambiente | Carregar os CSVs no raw_landing (script de seed; dados não vão no Git) | Sim | Não
04 - Infraestrutura por ambiente | Conferir a infraestrutura (SHOW SCHEMAS / SHOW VOLUMES) antes do primeiro deploy | Sim | Não
04 - Infraestrutura por ambiente | Repetir para HML e PRD trocando apenas o catálogo | Sim | Não
05 - Ingestão Bronze | Implementar run_bronze_ingestion em src/ingestion/bronze.py (Auto Loader, parâmetro dataset) | Sim | Não
05 - Ingestão Bronze | Criar notebook fino 01_bronze.py (widgets catalog e dataset; sem lógica de negócio) | Sim | Não
05 - Ingestão Bronze | Garantir que schema, volumes e checkpoints existem antes do writeStream | Sim | Não
05 - Ingestão Bronze | Executar para training e para scoring, com tabelas Bronze separadas | Sim | Não
05 - Ingestão Bronze | Validar contagem de linhas Bronze vs. arquivo de origem | Sim | Não
05 - Ingestão Bronze | Criar notebook de reset (00_reset_ambiente.py) manual, fora do Job recorrente | Sim | Não
06 - Silver | Implementar run_silver_ingestion em src/ingestion/silver.py | Sim | Não
06 - Silver | Unificar o mapeamento de nomes de colunas em um único ponto | Sim | Não
06 - Silver | Aplicar tratamentos decididos na EDA (nulos, outliers, flags de qualidade) | Sim | Não
06 - Silver | Adicionar checagem pós-carga com erro explícito se processar 0 linhas | Sim | Não
06 - Silver | Criar notebook fino 02_silver.py (widgets catalog e dataset) | Sim | Não
06 - Silver | Validar contagens e flags (is_monthly_income_null, has_delinquency_outlier) | Sim | Não
07 - Gold e dicionário de dados | Implementar src/features/gold.py (modelo estrela: dim_customer e fct_credit_profile) | Sim | Não
07 - Gold e dicionário de dados | Aplicar offset de ID no scoring (ex.: +10.000.000) para evitar colisão com o treino | Sim | Não
07 - Gold e dicionário de dados | Verificar sobreposição de faixa de IDs antes de qualquer join e testar unicidade da chave | Sim | Não
07 - Gold e dicionário de dados | Traduzir o vocabulário de colunas somente na Gold (ex.: target_dlq_2yrs) | Sim | Não
07 - Gold e dicionário de dados | Criar notebook fino 03_gold | Sim | Não
07 - Gold e dicionário de dados | Criar src/config/data_dictionary.py como fonte única do dicionário de dados | Sim | Não
07 - Gold e dicionário de dados | Aplicar COMMENT e tags no Unity Catalog via apply_all() ao final dos notebooks | Sim | Não
07 - Gold e dicionário de dados | Gerar docs/dicionario_de_dados.md automaticamente e validar com a flag --check em CI | Sim | Não
08 - EDA e qualidade de dados | Analisar a distribuição da variável alvo (desbalanceamento) | Sim | Não
08 - EDA e qualidade de dados | Analisar distribuições e correlações das variáveis explicativas (incluir WOE/IV se aplicável) | Sim | Não
08 - EDA e qualidade de dados | Investigar o padrão de valores ausentes (MCAR/MAR/MNAR) | Sim | Não
08 - EDA e qualidade de dados | Verificar completude, duplicidade e cardinalidade (notebooks 01_eda_bronze e 02_eda_silver) | Sim | Não
08 - EDA e qualidade de dados | Implementar funções de perfil em src/quality/profiling.py | Sim | Não
08 - EDA e qualidade de dados | Garantir que a EDA é só diagnóstico (não altera dataframes); tratamentos ficam na Silver | Sim | Não
08 - EDA e qualidade de dados | Produzir relatório curto de EDA para o negócio | Sim | Não
09 - Validação das hipóteses (DEV) | Implementar src/models/hypothesis_validation.py com funções puras e testáveis | Sim | Não
09 - Validação das hipóteses (DEV) | Criar notebook 01_hipoteses_h1_h4.py | Sim | Não
09 - Validação das hipóteses (DEV) | Persistir resultado em gold.gold_hypotheses_validation (4 linhas com status, métrica e evidência) | Sim | Não
09 - Validação das hipóteses (DEV) | Registrar o status de cada hipótese (confirmada, contrariada ou inconclusiva) e o que fazer com ela | Sim | Não
09 - Validação das hipóteses (DEV) | Tratar hipótese contrariada como achado e abrir a investigação seguinte (ex.: viés por idade) | Sim | Não
09 - Validação das hipóteses (DEV) | Centralizar constantes financeiras em src/config/business_params.py (fonte única) | Sim | Não
10 - Modelagem e treino | Definir split treino/teste com semente fixa e documentar a estratégia | Sim | Não
10 - Modelagem e treino | Treinar o baseline interpretável (regressão logística, class_weight, imputação de nulos) | Sim | Não
10 - Modelagem e treino | Treinar o modelo principal (XGBoost com scale_pos_weight) | Sim | Não
10 - Modelagem e treino | Calcular AUC-ROC, KS e recall na precisão-alvo para ambos | Sim | Não
10 - Modelagem e treino | Aplicar a regra de escolha do vencedor definida antes (margem de empate técnico) | Sim | Não
10 - Modelagem e treino | Gerar SHAP (parametrizado; desligado em pipeline quando não necessário) | Sim | Não
10 - Modelagem e treino | Logar modelo no MLflow com assinatura, input_example, métricas e tag algoritmo | Sim | Não
10 - Modelagem e treino | Registrar no Unity Catalog ({catalog}.gold.credito_risco_xgb) com aliases champion e challenger | Sim | Não
10 - Modelagem e treino | Garantir que treino roda só em DEV/HML (modo_modelo = treinar); nunca em PRD | Sim | Não
10 - Modelagem e treino | Validar reprodutibilidade: recalcular a métrica do @champion e travar se divergir da registrada | Sim | Não
10 - Modelagem e treino | Criar notebook fino 04_treino_mlflow.py | Sim | Não
11 - Viés, calibração, threshold e ROI | Implementar src/models/bias_roi_validation.py (Q1 a Q4) com funções puras | Sim | Não
11 - Viés, calibração, threshold e ROI | Criar notebook 02_vies_threshold_roi.py carregando o @champion do Registry | Sim | Não
11 - Viés, calibração, threshold e ROI | Rodar duas vezes e confirmar que a segunda carrega do Registry (não retreina) | Sim | Não
11 - Viés, calibração, threshold e ROI | Medir viés por faixa de idade e renda (FPR/FNR, regra 4/5, IC de Wilson) | Sim | Não
11 - Viés, calibração, threshold e ROI | Medir calibração (Brier, curva de confiabilidade) e aplicar calibração isotônica se necessário | Sim | Não
11 - Viés, calibração, threshold e ROI | Comparar com a regressão logística na mesma taxa de aprovação | Sim | Não
11 - Viés, calibração, threshold e ROI | Rodar experimento sem a variável sensível (ex.: idade) para separar viés da variável vs. proxies | Sim | Não
11 - Viés, calibração, threshold e ROI | Definir o threshold operacional por piso de aprovação (H3) e por custo esperado (Q2) | Sim | Não
11 - Viés, calibração, threshold e ROI | Calcular impacto financeiro e ponto de equilíbrio (Q4 / H4) | Sim | Não
11 - Viés, calibração, threshold e ROI | Registrar a decisão sobre o viés encontrado em um ADR | Sim | Não
12 - Inferência batch | Implementar src/ml/decisao.py (classificar_decisao: probabilidade + threshold = aprovado/negado) | Sim | Não
12 - Inferência batch | Criar notebook 03_inferencia_batch.py carregando o @champion pelo flavor nativo conforme a tag algoritmo | Sim | Não
12 - Inferência batch | Parametrizar threshold_aprovacao e alinhar o default ao valor oficial (ex.: 0,45) | Sim | Não
12 - Inferência batch | Executar com run_if AT_LEAST_ONE_SUCCESS (roda se treinou ou promoveu) | Sim | Não
12 - Inferência batch | Gravar as predições na camada ml (histórico de inferência) | Sim | Não
12 - Inferência batch | Validar: toda a base de scoring pontuada e probabilidades em [0,1] | Sim | Não
13 - Monitoramento | Implementar src/monitoring/data_drift.py (PSI/KS, tratar NaN e inflação de zeros) | Sim | Não
13 - Monitoramento | Criar notebook 01_drift_dados.py (lote atual vs. distribuição de treino) | Sim | Não
13 - Monitoramento | Definir limiares de PSI (estável, moderado, severo) e a ação para cada um | Sim | Não
13 - Monitoramento | Implementar src/monitoring/concept_drift.py (queda de AUC e lote sintético) | Sim | Não
13 - Monitoramento | Criar notebook 02_concept_drift.py com simulation_mode parametrizado | Sim | Não
13 - Monitoramento | Documentar a limitação: sem desfecho real o concept drift é simulado | Sim | Não
13 - Monitoramento | Definir proxies antecipados para produção real (PSI de features, distribuição do score, atrasos precoces) | Sim | Não
13 - Monitoramento | Testar os notebooks de monitoramento em DEV e depois em HML | Sim | Não
13 - Monitoramento | Configurar alerta de falha por e-mail em PRD | Sim | Não
14 - Testes e qualidade de código | Escrever testes unitários das funções puras (decisao, PSI, calibração, hipóteses, dicionário) | Sim | Não
14 - Testes e qualidade de código | Transformar cada bug encontrado em um teste que o reproduz antes da correção | Sim | Não
14 - Testes e qualidade de código | Rodar pytest sem cluster (Spark simulado quando necessário) | Sim | Não
14 - Testes e qualidade de código | Rodar pre-commit run --all-files e deixar todos os hooks em Passed | Sim | Não
14 - Testes e qualidade de código | Criar check_notebook_hygiene.py para bloquear %uv sync e %pip install nos notebooks | Sim | Não
14 - Testes e qualidade de código | Garantir que notebooks não têm lógica de negócio (só widgets, chamadas a src/ e display) | Sim | Não
14 - Testes e qualidade de código | Garantir o padrão de import (_find_repo_root e sys.path.insert(0, repo_root)) | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Criar resources/risco_credito_pipeline.yml com o DAG completo (um job para todos os ambientes) | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Criar a task decidir_modelo (condition_task) lendo modo_modelo | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Parametrizar catalog e simulation_mode por variável do bundle | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Criar o ci.yaml com detect-changes (filtros de paths), qualidade e deploy-hml | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Incluir .github/workflows/** e scripts/** nos filtros de mudança relevante | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Configurar environments hml e prd no GitHub, com concurrency para evitar execuções simultâneas | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Criar check_hml_gate.py validando o @champion (AUC-ROC mínimo, ex.: 0,80) | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Criar check_preflight.py com as verificações pré-deploy | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Executar databricks bundle validate -t hml | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Fazer deploy e rodar o pipeline em HML (bundle deploy e bundle run -t hml) | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Conferir tabelas e modelo gerados em HML (Bronze, Silver, Gold, champion, inferência, drift) | Sim | Não
15 - Orquestração, CI/CD e HML | Testar a mudança de CI por simulação dos cenários antes de entregar | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Criar a base produtiva: catálogo credito_prd, schemas e volumes pelo SQL de infraestrutura | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Criar o notebook 05_promover_modelo.py (copia o champion de HML para PRD, sem retreinar) | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Copiar as tags do modelo na promoção (a inferência depende da tag algoritmo) e gravar tags de linhagem | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Garantir idempotência da promoção e falha explícita se não houver champion em HML | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Configurar o target prd (mode production, modo_modelo = promover, catalogo_origem_modelo = credito_hml) | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Configurar agendamento (cron) e alerta de falha somente em PRD | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Configurar o environment prd com required reviewers (aprovação manual) | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Encadear deploy-prd depois de deploy-hml do mesmo commit (needs) | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Criar check_prd_model.py (smoke test: alias champion e tags de linhagem) com tracking_uri databricks | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Copiar os dados brutos de HML para PRD (ou conectar à fonte produtiva real) | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Abrir PR develop → main, mesclar e aprovar o deploy de PRD | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Observar a primeira execução agendada em PRD (inferência, drift de dados, concept drift) | Sim | Não
16 - Promoção para produção (PRD) | Definir e testar o rollback (reapontar o alias champion; git revert do código) | Sim | Não
17 - Governança e documentação | Criar model card da versão promovida (finalidade, dados, métricas, limitações, viés) | Sim | Não
17 - Governança e documentação | Registrar ADRs das decisões (escolha do modelo, threshold, promoção, tratamento do viés) | Sim | Não
17 - Governança e documentação | Escrever o runbook de incidentes (falha de task, drift severo, ausência de champion) | Sim | Não
17 - Governança e documentação | Documentar o fluxo dev → hml → prd e o checklist de promoção no README | Sim | Não
17 - Governança e documentação | Registrar o que seria diferente em ambiente corporativo (service principal, workspaces separados) | Sim | Não
17 - Governança e documentação | Gerar a documentação técnica por fase e por programa | Sim | Não
17 - Governança e documentação | Atualizar o CHANGELOG a cada promoção | Sim | Não
17 - Governança e documentação | Escrever o guia COMO_EXECUTAR com a ordem de execução de ponta a ponta | Sim | Não
18 - Divulgação e encerramento | Atualizar o README com resultados, gráficos e notas metodológicas | Sim | Não
18 - Divulgação e encerramento | Publicar o projeto no portfólio (cartão e texto do modal) | Sim | Não
18 - Divulgação e encerramento | Preparar o post e o carrossel do LinkedIn com os números finais | Sim | Não
18 - Divulgação e encerramento | Preparar o roteiro de entrevista (contexto, arquitetura, hipóteses, viés, bugs, monitoramento) | Sim | Não
18 - Divulgação e encerramento | Registrar lições aprendidas e atualizar o prompt-modelo de projetos | Sim | Não
18 - Divulgação e encerramento | Revisão final: limpar .temp e .temp_del, conferir .gitignore e arquivar o projeto | Sim | Não

## Resumo
Progresso por fase
Calculado por fórmulas a partir da aba Checklist (colunas Fazer e Feito). Itens marcados N/A em Fazer saem do cálculo.
Fase | Itens | A fazer | Feitos | % concluído
00 - Alinhamento e problema | 13 | 13 | 0 | 0%
01 - Hipóteses e perguntas | 8 | 8 | 0 | 0%
02 - Planejamento técnico e arquitetura | 9 | 9 | 0 | 0%
03 - Repositório e ferramentas | 12 | 12 | 0 | 0%
04 - Infraestrutura por ambiente | 7 | 7 | 0 | 0%
05 - Ingestão Bronze | 6 | 6 | 0 | 0%
06 - Silver | 6 | 6 | 0 | 0%
07 - Gold e dicionário de dados | 8 | 8 | 0 | 0%
08 - EDA e qualidade de dados | 7 | 7 | 0 | 0%
09 - Validação das hipóteses (DEV) | 6 | 6 | 0 | 0%
10 - Modelagem e treino | 11 | 11 | 0 | 0%
11 - Viés, calibração, threshold e ROI | 10 | 10 | 0 | 0%
12 - Inferência batch | 6 | 6 | 0 | 0%
13 - Monitoramento | 9 | 9 | 0 | 0%
14 - Testes e qualidade de código | 7 | 7 | 0 | 0%
15 - Orquestração, CI/CD e HML | 12 | 12 | 0 | 0%
16 - Promoção para produção (PRD) | 13 | 13 | 0 | 0%
17 - Governança e documentação | 8 | 8 | 0 | 0%
18 - Divulgação e encerramento | 6 | 6 | 0 | 0%
TOTAL | 164 | 164 | 0 | 0%

## Como usar
Como usar este checklist
Base: projeto risco_credito_databricks (pipeline de score de crédito no Databricks, DEV → HML → PRD).
Colunas da aba Checklist
Fase: etapa do projeto, na ordem em que deve ser executada (00 a 18).
Descrição: atividade a executar. Os nomes de arquivos e valores entre parênteses são exemplos do projeto de referência; adapte ao novo projeto.
Fazer: Sim = atividade se aplica (padrão); N/A = não se aplica ao projeto (a linha fica cinza e sai do cálculo).
Feito: altere de Não para Sim ao concluir (a linha fica riscada e a célula verde).
Células que você edita: somente as colunas Fazer e Feito (listas suspensas). A aba Resumo é calculada sozinha.
Dica: use o filtro da coluna Fase para trabalhar uma fase por vez; para projetos rápidos (POC), marque N/A nas fases de CI/CD, PRD e divulgação.